## Sheet1
[11 empty] | 10 | [6 empty] | 11
|  |  | 담당자 | 예상시간 | 사용시간 | 차이 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
마일스톤 | (프로젝트) | PT마켓 | A |  |  |  | B | C | 시작일 | 종료일 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
분석 |  | 유즈 케이스 작성
분석 객체 모델 작성
설계 |  | UI Wireframe 작성(UI설계)
컴포넌트 다이어그램 작성(인터페이스)
클래스 다이어그램 작성(클래스설계)
구현 | (서비스) | PT마켓서비스
| (컴포넌트(기능)) | 헬스장 정보 조회 | [6 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-12
| (작업) | 데이터설계(더미 데이터를 넣어놔야함) |  | 2 | 4 | -2
|  | 프론트엔드 조회 목록 테이블 레이아웃 |  | 12 | 8 | 4
|  | 프론트엔드 리덕스 처리 구현 |  | 12 | 18 | -6
|  | 프론트엔드 컴포넌트 상태 조회 및 변경 구현 |  | 12
|  | 백엔드 API 구현 |  | 12
|  | 프론트엔드 - 백엔드 연동 |  | 12
|  | 백엔드 메시지큐 연동 구현 | R/I | 9 |  |  |  | R
헬스장별 서비스 목록
헬스장별 서비스 예약
예약서비스
파트너서비스
통합테스트 |  | 시나리오 테스트
파트너에서 헬스장 등록
PT마켓에서 헬스장 목록 조회
헬스장별 서비스 조회
서비스 선택 및 예약페이지 이동
배포 |  | 프론트엔드 배포
백엔드 배포
배포 서버를 통해서 배포
71
구현단계 합이 90시간 나오게 해야함